宣州区水东镇祁梅村美丽家园行动

实施方案

围绕省委、省政府关于建设美好乡村的决定和全国妇联关于开展“建设美丽家园”活动的部署，经过党委研究，结合我乡实际情况，选择乌边村为项目点，现制定实施方案如下：

一、项目实施的背景及申请理由

祁梅村位于宣城市宣州区水东镇北部3公里处，全村现有住户：650户，人口2219人，辖7个村民组，村域面积：15．49平方公里，耕地面积：1350亩，山场面积：17000余亩，其中村集体山场3100亩。村内有两座小二型水库，一条兵山河贯穿全村，另有一条长达6公里的沥青道路（所谓的水东镇银廊大道）。有5A级休闲旅游度假区亲心谷”。2018年村集体经济收入100万元。优美的生态环境、丰富的人文景观、蓬勃发展的休闲农业，使祁梅村获得了“中国美丽休闲乡村＂、“安徽省生态村”、“安省文明村”、“安微省卫生村”、“安徽省森林村庄”、“宣城市首届十大美好乡村”等荣誉称号。

祁梅村设党总支一个，下设2个支部，即祁梅（1）支部、祁梅（2）支部，现有党员78名。按地理位置在各组设置7个党小组。另根据需要，设有祁梅村党总支党风廉政建设领导组、祁梅村调委会、祁梅村妇联组织、祁梅村关协领导组、祁梅村老年协会、新农村建设领导组、祁梅村文教卫领导组、祁梅村治保会、祁梅村民兵组织、祁梅村创建“无毒社区”领导组、祁梅村殡葬改革组织、农村党员议事会、电教远教领导组、祁梅村团支部、生态村创建领导组。

另有二座小（2）型水库座落于我村，即丁村冲水库和碧山水库，为便利农户农田灌溉及用水，争取国家水利工程相关项目对丁村冲水库进行了修缮加固以及附属工程的建设。提升了用水质量，促进了水产业的发展。

二、项目实施的内容及财政支持

强化宣传引导，让“美丽家园”行动计划家喻户晓，动员社会各方力量帮助推动“美丽家园”建设，尊重群众主体，促成党员、干部、群众有钱出钱、有力出力，不等不靠抓发展、争先恐后建家园的良好局面。同时，强化督查检查，用严格的挂钩包保责任制度及工期倒逼管理机制，助推“美丽家园”行动计划有效开展。

项目使用资金共计12万，其中创业就业项目资金6万，村委会配套资金6万，资金预算为：

1、女性创业就业培训基地建设共计3.5万元，其中培训、活动场所粉刷、制度、展板1万，培训活动及书籍、资料1.5万，技能比赛1万；

2、开展巾帼农业科技示范活动基地1.5万元；

3、贫困女性就业帮扶0.5万；

4、环境整治4.5万元；

5、引导特色农业、扶持行业协会2万。

三、项目实施具体内容

1.项目实施方案（可另附文字材料或说明）：

（一）、动员部署阶段（时间：2019年3月至6月）。开展动员工作，组织动员本村村民，进一步统一思想，提高认识，认真学习省妇联、省财政厅文件精神。按要求专门安排项目实施工作，研究制定适合的实施办法，确定该项目的总体目标、工作计划和具体措施。明确发展美丽家园项目推进思路、方法步骤等重要内容，运用广播、宣传单页、网络等各种形式进行广泛宣传，发布美丽家园项目的具体信息，扩大知名度和影响。

（二）、项目实施阶段（时间：2019年6月—10月）。村组织该项目负责人对项目进行全面施工。

（三）、总结验收阶段（2019年11月-12月）。对照妇联下发的项目实施内容自查整改，整理相关档案资料，迎接各级妇联组织检查指导。

四、项目实施预期成效：

通过实施美丽家园建设，进一步改善村庄人居环境，推进基础设施改善和美丽乡村建设。进一步加强阵地建设，以中心村为基础，加大环境整治力度。进一步提升精神文明建设，群众文化生活改善。

水东镇祁梅村委会

2019年3月29日