附件3

安徽省妇女创业扶持转移支付资金项目申报表

项目名称：       美丽家园行动

实施单位：       祁梅村委员会

实施单位负责人：    黄连洲

联系电话：          13705633466

申报单位（盖章）：      宣城市宣州区妇联

项目申报文号：          宣妇[2019]18号

项目申报日期：        2019.03.

| 项目背景及申请理由： 祁梅村位于宣城市宣州区水东镇北部3公里处，全村现有住户：650户，人口2219人，辖7个村民组，村域面积：15．49平方公里，耕地面积：1350亩，山场面积：17000余亩，其中村集体山场3100亩。村内有两座小二型水库，一条兵山河贯穿全村，另有一条长达6公里的沥青道路（所谓的水东镇银廊大道）。有5A级休闲旅游度假区亲心谷”。2018年村集体经济收入100万元。优美的生态环境、丰富的人文景观、蓬勃发展的休闲农业，使祁梅村获得了“中国美丽休闲乡村＂、“安徽省生态村”、“安徽省文明村”、“安徽省卫生村”、“安徽省森林村庄”、“宣城市首届十大美好乡村”等 荣誉称号。 祁梅村设党总支一个，下设2个支部，即祁梅（1）支部、祁梅 （2）支部，现有党员78名。按地理位置在各组设置7个党小组。另根据需要，设有祁梅村党总支党风廉政建设领导组、祁梅村调委会、祁梅村妇联组织、祁梅村关协领导组、祁梅村老年协会、新农村建设领导组、祁梅村文教卫领导组、祁梅村治保会、祁梅村民兵组织、祁梅村创建“无毒社区”领导组、祁梅村殡葬改革组织、农村党员议事会、电教远教领导组、祁梅村团支部、生态村创建领导组。 另有二座小（2）型水库座落于我村，即丁村冲水库和碧山水库，为便利农户农田灌溉及用水，争取国家水利工程相关项目对丁村冲水库进行了修缮加固以及附属工程的建设。提升了用水质量，促进了水产业的发展。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目实施内容及财政支持环节： 1、精神文明创建工作。一是开展“五好文明家庭”、“十星清洁户”等活动的创建，每年计划评选表彰各类特色家庭100多户，并给与一定的物质和精神奖励。二是搭建平台，提升妇女素质。结合本村妇女实际，从现代农业发展、种植业、法律、维权等方面入手，为妇女提供学习、就业、创业机会。三是继续完善“妇女之家”的活动设施上。在原有基础上装修妇女文化活动室，配备图书、电脑、文体用品等文化设施，建立健全了各项妇女学习活动制度。加强了文化阵地建设。四是建立一支妇女健身骨干队伍，农闲时间依托“妇女之家”组织全村妇女开展广场舞等健身活动；鼓励妇女积极加入志愿服务队伍，经常性开展医疗、卫生、关爱留守困难儿童等服务活动。 2、参与村庄环境整治。一是加强领导、落实责任。把环境综合整治工作纳入“妇女之家”的主要活动中去，明确带头人，依托“妇女之家”，组建一支以妇女为主的环境清洁队伍，组织引导广大妇女和家庭积极参与绿色家园和生态文明建设，营造社会文明和谐之风。二是加大宣传、营造氛围。利用各种载体广泛开展环境卫生宣传，创新环境宣传形式，在每次妇女之家组织活动的同时，配合宣传环境保护知识，鼓励广大家庭积极参与环境保护和家园共建，重点做好垃圾清理工作，保持环境整洁、绿化美化、道路通畅、空气清新，让广大农民体验到居住环境改善和生活质量提高的实验成效。三是强化落实、创新形式。建立卫生环境通报和考评制度，以成立“巾帼清扫队”和评选“清洁家庭”等活动为抓手，动员全村妇女积极参与村庄环境卫生整治工作，奖励先进，通报后进，以先进带后进，共同进步，进一步提升全体村民环境保护意识。 项目使用资金共计12万，其中创业就业项目资金6万，村委会配套资金6万，资金预算为： 1、女性创业就业培训基地建设共计3.5万元，其中培训、活动场所粉刷、制度、展板1万，培训活动及书籍、资料1.5万，技能比赛1万； 2、开展巾帼农业科技示范活动基地1.5万元； 3、贫困女性就业帮扶0.5万； 4、环境整治4.5万元； 5、引导特色农业、扶持行业协会2万。 |  |  |
| 项目实施方案（可另附文字材料或说明）： 一、动员部署阶段（时间：2019年3月至6月）。开展动员工作，组织动员本村村民，进一步统一思想，提高认识，认真学习省妇联、省财政厅文件精神。按要求专门安排项目实施工作，研究制定适合的实施办法，确定该项目的总体目标、工作计划和具体措施。明确发展美丽家园项目推进思路、方法步骤等重要内容，运用广播、宣传单页、网络等各种形式进行广泛宣传，发布美丽家园项目的具体信息，扩大知名度和影响。 二、项目实施阶段（时间：2019年6月—10月）。村组织该项目负责人对项目进行全面施工。 三、总结验收阶段（2019年11月-12月）。对照妇联下发的项目实施内容自查整改，整理相关档案资料，迎接各级妇联组织检查指导。 |  |
| 项目实施预期成效： 通过实施美丽家园建设，进一步改善村庄人居环境，推进基础设施改善和美丽乡村建设。进一步加强阵地建设，以中心村为基础，加大环境整治力度。进一步提升精神文明建设，群众文化生活改善。 |  |
| 县（市、区）妇联、县（市、区）财政局初审意见 |  |
| 市妇联、市财政局 审查意见 |  |