安徽省妇女创业扶持转移支付资金项目申报表

项  目  名  称：            妇女之家

实  施  单  位：           华阳镇郎家溪村妇联

实施单位负责人：           程腊平

联  系  电  话：          0563——8172285

申报单位（盖章）：        华阳镇郎家溪村委会

项 目 申 报 文号：

项 目 申 报 日期：          2019.3.25

| 项目背景及申请理由： 郎家溪村位于绩溪县华阳镇东北部，为绩溪县城的北大门，距县城2.5公里。由原郎家溪村、王家村和王家源三个村合并设立，西靠扬之河，高速，高铁穿镜而过，村域面积19.5平方公里。其中山场2.33万亩，耕地381亩，其中竹笋两林3000亩，松杉林3000亩，茶叶600亩，山核桃1000亩。全村农业以林业经济为主，竹笋两用林、山核桃、茶叶为主要农业收入来源。全村辖9个自然村，共有508户，1654人。男性劳动力普遍外出务工，留守妇女儿童共同承担起家庭生产及生活。 由于我村个别村民组位于偏远乡村，辖区内文艺活动场所及设施（特别是针对女性同胞的活动阵地）较为匮乏，相关针对妇女的家庭教育、就业帮扶、文艺文化、心理疏导等特色活动较少，服务功能不够完善，难以满足辖区及周边妇女儿童群体不断提升的多样性需求。为改善现状，提升我村服务品质，我村将以“妇女之家”建设为契机，开辟相应场所阵地，完善配套设施，开展各种培训、教育、普法宣传等活动，丰富辖区女性精神文化生活，提高女性的幸福指数，服务广大辖区妇女同胞。 |  |
| --- | --- |
| 项目实施内容及财政支持环节： 项目总投资10万元，省项目资金补助5万元、自筹资金5万元。 1.阵地建设：办公场所和培训活动场所粉刷、购置图书，妇工园地、制度、年度任务等展板和“六簿六册”、“便捷服务卡”等制作，共1.2万元。 2.建巾帼志愿者服务队：30人，马夹50元/人，1500元。 3.卫生保健、家庭教育等方面的培训：授课费1200元/次；交通误餐补贴20元/人，按20人计，每次400元；全年2次，共3200元。 4.评选先进：十星清洁标兵户、最美庭院、最美家庭、好婆婆、好媳妇等80户（人），奖品、奖牌及荣誉证书等100元/户（人），计8000元。 5. 技能比赛：鼓励创办农家乐，开展做家常菜比赛，购买食材、租用餐具、奖品及荣誉证书等2000元；开展剥燕笋比赛，购买道具、奖品及荣誉证等1500元。共3500元。 6.关爱弱势群体：看望贫困老人、患病妇女、留守或孤残儿童，慰问金及慰问品等4300元。 7.建立20人广场舞队伍：服装费及道具费2500元，购买必要的设备2000元。共4500元。 8.扶持妇女创业致富带头人：建设巾帼农（林）业科技示范基地，形成一定规模的编制、种养殖、来料加工等，吸纳妇女剩余劳动力就业。共1.3万元。 9.村庄环境整治、人社部门技能培训等，5万元。 |  |
| 项目实施方案： 为促进我村妇女儿童的成长和发展，提升妇女组织的凝聚力和影响力，使我村妇联工作更加紧贴中心、注重实效、富有活力，强化我村妇女工作的品牌建设，结合我村实际，为积极申报“妇女之家”项目制定以下实施方案。 一、创建目标 我村以加强自身建设为目标,以强化“妇女之家”阵地建设为重点,着力完善服务功能、丰富服务内涵、提升服务水平,努力将“坚强阵地”和“温暖之家”建设落到实处。坚持党建带妇建，推动“妇女之家”建设做好妇联工作，核心在于争取党委重视。健全工作机制,发挥“妇女之家”作用做好妇联工作，关键在于建立长效工作机制。开展特色活动，彰显“妇女之家”活力做好妇联工作，重点在于组织活动激发活力。 二、创建内容 我村充分利用“妇女之家”载体，围绕党委、政府中心工作，结合实际，组织一系列主题鲜明、深受群众欢迎的特色活动。 1.建立健全组织领导。成立以村书记张建福为组长、妇女主任程腊平为副组长、村两委委员为成员的郎家溪村“妇女之家”创建领导组。村级妇女工作纳入镇党建目标管理考核范畴,明确专人负责该项工作，落实责任。力保“妇女之家”建设“三个到位”。即人员到位、经费到位、制度到位。 2.加强“妇女之家”规范化建设。建设并完善固定的活动场所，完善相关配套设施。完善“妇女之家”的管理制度、议事制度、学习培训制度、联系群众制度、信访接待制度、定期开展活动制度等。将村妇联、“妇女之家”各项制度、工作任务及活动项目等，制作成展示牌统一上墙；建立“六簿六册”制作“便捷服务卡”，公布相关组织机构、人员、联系电话，介绍有关法律知识、维权程序等，发放给妇女群众。 3.组织开展丰富的活动，发挥阵地作用。以“业余文艺表演队”为平台,组建巾帼志愿服务队、文娱健身队、女子广场舞表演队等队伍。组织开展“巾帼献爱心”、“爱心志愿服务”等活动，组织妇女儿童积极开展美化家庭，清洁环境活动。端午节前，组织妇女积极参加包粽子比赛。开设青少年法制课，向放暑假的孩子们介绍暑期安全问题、防溺水问题，进行毒品安全教育。组织开展“环保之行”活动。 4.开展培训，引导广大妇女创业就业。结合本村实际，组织开展卫生保健、家庭教育培训。开展厨艺比赛、农业技术比赛，鼓励创办妇女创办农家乐和合作社。依托“皖嫂”社区服务网点平台，组织广大妇女参加技能培训，提高创业、就业技能。积极对接就业相关信息，促妇女就业增收。 5.开展创建活动。推进延伸十星清洁户创建活动，积极开展“十星清洁标兵户”“最美家庭、最美庭院”及“孝敬公婆好儿媳”等特色家庭创建活动。 6.开展积极开展关爱活动。牵头组织巾帼志愿者活动,开展帮空巢、孤寡老人搞家庭卫生,送生活用品、慰问金等活动。“母亲节”前后,开展慰问贫困母亲活动。 “六一”期间,慰问贫困、单亲、留守儿童。 7.扶持妇女创业致富带头人。结合“一村一品”，建设巾帼科技示范基地，吸纳妇女就业。 8.建立项目监管机制。建立以村妇代会主任牵头,妇代会委员、妇女代表、巾帼志愿者共同参与、维护“妇女之家”建设的机制。成立项目资金监督领导组，成员由村财务监督组人员兼任。 |  |
| 项目实施预期成效： 我村妇女之家硬件设施、配套设备齐全完善，活动载体进一步充实、制度流程进一步规范。 1、服务水平进一步提升，活动开展有序，切合我村妇女切实需要。 2、进一步提高我村妇女思想道德和文化水平，增加了我村妇女法律维权意识、女性疾病预防知识、心理疏导能力等。 3、促进家庭内部及邻里和谐，使家庭矛盾、邻里纠纷发生率有明显下降，并维持在较低水平。 4、形成文明、科学、绿色生活方式，提高了妇女群众的满意率，真正把妇女之家建成广大妇女群众喜爱的温暖之家。 |  |
| 县（市、区）妇联、财政局初-审意见 |  |
| 市妇联、市财政局 审查意见 |  |